## Matriz de Resultados
FRAMEWORK DE MONITORAMENTO & AVALIAÇÃO — PROJETO SOCIAL
Matriz de Resultados · Indicadores · Metas · Realizado
Nível | Descrição | Indicador | Meio de Verificação | Meta Anual | Realizado | % Alcance
IMPACTO | Melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiárias | % famílias com renda >1 SM | Pesquisa socioeconômica anual | 60 | 48 | 80%
IMPACTO | Redução da vulnerabilidade social no território | Índice de vulnerabilidade (IVS) | Relatório IPEA anual | 0.3 | 0.35 | 116.7%
RESULTADO | Famílias com acesso a serviços básicos ampliado | Nº famílias atendidas | Sistema de gestão / CadÚnico | 500 | 487 | 97.4%
RESULTADO | Jovens inseridos no mercado de trabalho | Nº jovens empregados | Declaração do empregador | 80 | 74 | 92.5%
RESULTADO | Lideranças comunitárias capacitadas | Nº lideranças certificadas | Lista de presença + certificado | 40 | 40 | 100%
PRODUTO | Oficinas de formação realizadas | Nº oficinas realizadas | Relatório de atividades mensal | 24 | 22 | 91.67%
PRODUTO | Famílias cadastradas no programa | Nº cadastros realizados | Banco de dados interno | 600 | 612 | 102%
PRODUTO | Materiais educativos distribuídos | Nº kits distribuídos | Guia de remessa assinado | 1200 | 1180 | 98.33%
ATIVIDADE | Reuniões de planejamento realizadas | Nº reuniões com ata | Livro de atas | 12 | 12 | 100%
ATIVIDADE | Visitas domiciliares executadas | Nº visitas registradas | Ficha de visita | 480 | 463 | 96.46%

## Painel de Indicadores
PAINEL DE INDICADORES — SEMÁFORO DE PERFORMANCE
Verde = Meta atingida ≥100% ¦ Amarelo = Em andamento 80-99% ¦ Vermelho = Abaixo da meta <80%
Indicador | Meta | Realizado | % Alcance | Status | Observação
Nº famílias atendidas | 500 | 487 | 97.4% | ⚠ EM ANDAMENTO | Próximo da meta — continuar esforços
Nº jovens empregados | 80 | 74 | 92.5% | ⚠ EM ANDAMENTO | Parceria com CIEE pode acelerar inserção
Lideranças certificadas | 40 | 40 | 100% | ✔ ATINGIDO | Meta atingida!
Oficinas realizadas | 24 | 22 | 91.67% | ⚠ EM ANDAMENTO | 2 oficinas reagendadas para próximo tri.
Famílias cadastradas | 600 | 612 | 102% | ✔ ATINGIDO | Superou a meta — expandir atendimento
Visitas domiciliares | 480 | 463 | 96.46% | ⚠ EM ANDAMENTO | Equipe de campo em reforço
Reuniões com ata | 12 | 12 | 100% | ✔ ATINGIDO | Conforme planejado
Materiais distribuídos | 1200 | 1180 | 98.33% | ⚠ EM ANDAMENTO | Reposição de estoque solicitada

## Acompanhamento Mensal
ACOMPANHAMENTO MENSAL DE ATIVIDADES
Atividade | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total
Oficinas de formação | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
Visitas domiciliares | 40 | 38 | 40 | 42 | 38 | 40 | 38 | 40 | 42 | 38 | 40 | 37 | 473
Reuniões de equipe | [12 empty] | 12 | bar: Jan to Dez
Atendimentos individuais | 25 | 28 | 30 | 27 | 29 | 32 | 26 | 30 | 31 | 28 | 27 | 35 | 348
Cadastros novos | 48 | 52 | 55 | 50 | 53 | 57 | 49 | 54 | 56 | 51 | 52 | 35 | 612
Ações comunitárias | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8